## Hoja1
Cronograma de actividades
Fecha Inicio |  | 2020-10-08 | 17/8/2020 | 24/8/2020 | 31/8/2020 | 2020-07-09 | 14/9/2020 | 21/9/2020 | 28/9/2020 | 2020-05-10 | 2020-12-10 | 19/10/2020 | 26/10/2020 | 2020-02-11 | 2020-09-11 | 16/11/2020 | 23/11/2020 | 30/11/2020 | 2020-07-12
Fecha Final |  | 16/8/2020 | 23/8/2020 | 30/8/2020 | 2020-06-09 | 13/9/2020 | 20/9/2020 | 27/9/2020 | 2020-04-10 | 2020-11-10 | 18/10/2020 | 25/10/2020 | 2020-01-11 | 2020-08-11 | 15/11/2020 | 22/11/2020 | 29/11/2020 | 2020-06-12 | 13/12/2020
Fase | Actividad / Numero de Semana | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
| Sprints | Semana 1: Sprint 1; Semana 3: Sprint 2; Semana 5: Sprint 3; Semana 7: Sprint 4; Semana 9: Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7 |  | Sprint 8 |  | Sprint 9
Análisis | Formación de Equipos de trabajo | bar: Semana 1
Propuesta del proyecto | bar: Semana 1 to Semana 2
Documento de inicio del proyecto | bar: Semana 3
Diseño | Diseño de mockups Página Web | bar: Semana 3 to Semana 4
Diseño de la base de datos | bar: Semana 3 to Semana 4
Diseño de la comunicación entre los servicios | bar: Semana 5 to Semana 6
Desarrollo e implementación 1 | Creación de la base de datos (Tabla de cuentas, grupos y reuniones) | bar: Semana 5 to Semana 6
Desarrollo de funcionalidad básica REST API (Creación, actualización y eliminación de cuentas, grupos y reuniones) | bar: Semana 5 to Semana 6
Desarrollo de funcionalidad básica Página Web (Creación, actualización y eliminación de cuentas, grupos y reuniones) | bar: Semana 5 to Semana 6
Test 1 | Probar la funcionalidad básica de la aplicación | bar: Semana 6
Desarrollo e implementación 2 | Desarrollo de funcionalidad intermedia Socket API (Streaming de ubicaciones, invitaciones a los grupos y cambios de status) | bar: Semana 7 to Semana 8
Desarrollo de funcionalidad intermedia Página Web (Streaming de ubicaciones, invitaciones a los grupos y cambios de status) | bar: Semana 7 to Semana 8
Test 2 | Probar la funcionalidad básica de la aplicación | bar: Semana 8
Desarrollo e implementación 3 | Desarrollo de funcionalidad avanzada REST API (Reuniones programadas, status de integrantes y chat de grupo) | bar: Semana 9
Desarrollo de funcionalidad avanzada Página Web (Reuniones programadas, status de integrantes y chat de grupo) | bar: Semana 9
Test 3 | Probar la funcionalidad básica de la aplicación
Desarrollo e implementación 4 | Desarrollo de funcionalidad extra REST API (Limpiamiento de código)
Desarrollo de funcionalidad extra Página Web (Mejoras visuales de todas las interfaces)
Test 4 | Probar la funcionalidad básica de la aplicación
Desarrollo e implementación 5 | Desarrollo de funcionalidad extra REST API (Implementación de otras plataformas)
Desarrollo de funcionalidad avanzada Página Web (Implementación de otras plataformas)
Test 5 | Probar la funcionalidad básica de la aplicación
Mantenimiento | Mantención y corrección de errores
Mantención y corrección de errores